## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 将良仓首页、标题栏、导航和栏尾部（共用部分）写完 | 既定目标基本完成不过页面还是有bug | 2017-10-30 22:00 |  | 页面布局还是不太熟练，jq使用还不太熟练
第二天 | 将静态页面剩余部分完成 | 静态页面基本完成，首页获取后台商品已经完成。 | 2017-10-31 21:00 |  | 基本了解了与后台的交互，成功获取到后台数据。
第三天 | 添加页面与后台交互ajax请求数据 | 后台交互基本完成 ，还剩余一个页面需要完成，项目合并已经开始，页面还有些许bug | 2017-11-01 21:00 | 页面添加购物车有些问题 | 对于获取后台数据的操作基本掌握。
第四天 | 合并项目并检查修改bug | 项目基本完成，购物车功能缺失，用户名由于使用cookie只有在火狐浏览器中有用 | 2017-11-02 21:00 |  | cookie不好用，js合并易出问题
第五天 | 项目答辩